## Lista de verificação da pré-pro
Nome do Time: Nightmair |  | OBS: inserir NOMEJOGO no nome deste arquivo
Nome dos Integrantes do Time: Cristian Prochnow, Gustavo Henrique Dias, Lucas Willian de Souza Serpa, Marlon de Souza, Ryan Gabriel Mazzei Bromati
Check
LISTA DE VERIFICAÇÃO DA PRÉ-PRODUÇÃO | S / N | RELATAR OBSERVAÇÕES AQUI OU INDICAR NOME DO DOCUMENTO QUE FOI ENTREGUE
CONCEITO
O conceito inicial do jogo foi definido? | S | o conceito já foi definido, faltando apenas alguns detalhes conceituais e adicionais do conteúdo.
A plataforma e o gênero foram especificados? | S | O jogo será desenvolvido para plataforma mobile.
A declaração da missão foi concluída? | N | Ainda não foi completamente, falta definir alguns pedaços. Mas início e fim já estão definidos.
Os elementos básicos de jogabilidade foram definidos? | N | Sabemos que a plataforma será mobile, logo, os controles se basearão em algo exposto na interface. Mas as mecânicas ainda não foram definidas perfeitamente.
O protótipo foi concluído? | N | Apenas temos ideias de artes, mecânicas e conteúdos, mas nada definido como protótipo ainda.
A análise de risco foi concluída? | N | Ainda temos pontos a definir e muitas variáveis a considerar.
A exposição do conceito está pronta para aprovação? | S | O conceito do jogo já foi apresentado à turma e aprovado, agora falta desenvolver.
Todos os stakeholders aprovaram o conceito? | S | A ideia foi aprovada unanimamente pelo time.
O lançamento do projeto foi agendado? | N | Ainda temos que definir as datas e prazos finais do desenvolvimento e entrega.
REQUISITOS DO JOGO
Os recursos que “devem entrar”, que “queríamos que entrassem” e que “seria bom ter” foram definidos? | N | Não completamente, mas estamos quase no final da jornada de planejamento.
As restrições foram definidas e solucionadas nos conjuntos de recursos? | N | A priori, ainda temos que considerar sobre o próprio desenvolvimento, visto que não temos recurso computacional suficiente para aguentar o software de desenvolvimento. Mas estamos solucionando esse problema.
As etapas e os produtos foram definidos? | S | Temos separado em um documento a divisão da equipe com o papel que cada um vai exercer.
A tecnologia foi avaliada em relação ao conjunto de recursos desejado? | N | Temos as tecnologias definidas, mas ainda não analisamos completamente sua viabilidade.
As ferramentas e o pipeline foram definidos? | S | Dividimos a equipe e as ferramentas que vamos usar. O planejamento pode mudar, mas a princípio já temos a base.
A documentação básica do design foi concluída? | N | Documentação ainda não foi feita, mas as ideias já temos definidas.
A documentação técnica básica foi concluída? | N | Ainda não foi feita a definição de mecânicas e de recursos necessários para o desenvolvimento completo.
A análise de risco foi concluída? | N | Ainda não também, é algo que temos que definir melhor o porquê dos pontos elencados.
Todos os stakeholders aprovaram os requisitos do jogo? | S | Sim, temos a ideia de jogo clara para toda a equipe.
PLANEJAMENTO DO JOGO
O orçamento foi concluído? | N | Ainda não desenvolvemos o planejamento econômico.
O cronograma inicial foi concluído? | N | Também temos que definir as deadlines.
O plano inicial de pessoal foi concluído? | S | Definimos o que cada um da equipe vai realizar.
Os membros da equipe primária aprovaram o cronograma e o plano de pessoal? | N | Ainda não definimos esses itens completamente.
Todos os stakeholders aprovaram o planejamento do jogo? | N | Ainda não também, temos que concluir o planejamento dos fatores ainda restantes do jogo.